## Phasing
AL REEM MASTER PLAN – PHASED DEVELOPMENT (AED)
Phase | Sellable area (sqm) | Start year | Build years | Sale price (AED/sqm) | Build cost (AED/sqm) | Include (1/0)
Phase 1 | 85000 | 1 | 3 | 16500 | 10400 | 1
Phase 2 | 110000 | 3 | 3 | 17200 | 10800 | 1
Phase 3 | 95000 | 6 | 3 | 18000 | 11200 | 1

## Assumptions
Infrastructure & land (AED) | 420000000
Sales collected in year after completion | 70%
Discount rate | 10%

## Cash Flow
Year | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Construction | 0 | -294666666.6667 | -294666666.6667 | -690666666.6667 | -396000000 | -396000000 | -354666666.6667 | -354666666.6667 | -354666666.6667 | 0 | 0 | 0
Sales | 0 | 0 | 0 | 0 | 981750000 | 420750000 | 1324400000 | 567600000 | 0 | 1197000000 | 513000000 | 0
Land & infrastructure | -420000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Net cash flow | -420000000 | -294666666.6667 | -294666666.6667 | -690666666.6667 | 585750000 | 24750000 | 969733333.3333 | 212933333.3333 | -354666666.6667 | 1197000000 | 513000000 | 0

## Summary
Project IRR | 12.28%
NPV @ discount rate | 161761479.9597
Net profit | 1448500000
Gross development value | 5004500000
Total development cost | 3556000000
Profit on cost | 40.73%